**TIRGUS IZPĒTE**

**Jaunizveidojamās Balvu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrāde.**

 **ID Nr. BNP TI 2020/139**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums  | Balvu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs  | 90009115622 |
| Juridiskā adrese | Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads |
| Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu | Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Gunta Raibekaze, mob.26169594, e-pasts: gunta.raibekaze@balvi.lv  |
| Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu | Balvu novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Sarmīte Gržibovska, t.64520931, e-pasts: sarmite.grzibovska@balvi.lv  |
| E-pasta adrese  | dome@balvi.lv  |
| Darba laiks  | pirmdienās 8:30-18:00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; piektdienās 8:30-16:00 |

1. **Tirgus izpētes priekšmets** ir jaunizveidojamās Balvu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrāde atbilstoši darba uzdevumam (Pielikums Nr.1).
2. **Līguma izpildes termiņš:** ne ilgāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās, ievērojot darba uzdevumā noteiktos starptermiņus.
3. **Līguma izpildes uzsākšana:** 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
4. **Apmaksas noteikumi:** apmaksa ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc šādu nosacījumu izpildes:
	1. Parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts par darba uzdevumā veiktajiem darbiem.
	2. Atbilstoši sagatavots un saņemts rēķins.
	3. Pasūtītājs samaksu veiks pa daļām sekojošā kārtībā un termiņos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Maksājums** | **Nosacījums****maksājuma veikšanai** | **Maksājuma apjoms****% no Līguma summas** | **Termiņš** |
| Avansa maksājums pēc līguma noslēgšanas | Avansa maksājums pēc līguma noslēgšanas. | 30% | 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no dokumentu iesniegšanas |
| 1.starpmaksājums | Starpmaksājumu pēc Pašvaldību apvienošanās projekta 1.redakcijas sagatavošanas | 30% | 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no dokumentu iesniegšanas |
| Noslēguma maksājums | Noslēguma maksājums | 40% | 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no dokumentu iesniegšanas |

1. Līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju. Līgumu slēgs Balvu novada pašvaldība.
2. Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar darba uzdevumā norādīto darbu un nosacījumu kvalitatīvu izpildi, tai skaitā visiem valsts un pašvaldību noteiktajiem nodokļiem un nodevām, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
3. Piedāvājuma līgumcena ir jāaprēķina un jānorāda eiro bez PVN ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
4. Piedāvātajai cenai jābūt nemainīgai visā līguma darbības laikā.
5. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.
6. Vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pasūtītājs izvēlēsies **piedāvājumu, kas atbildīs prasībām un būs ar zemāko cenu.**
7. **Prasības pretendentam:**
	1. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze plānošanas dokumentu izstrādē.
	2. Pretendentam ir pieejami atbilstoši kvalificēti speciālisti darba uzdevuma izpildei.
8. **Iesniedzamie dokumenti:**
	1. aizpildīts Pielikums Nr.2;
	2. aizpildīts pielikums Nr.3;
	3. informācija par pretendenta pieredzi atbilstoši 11.1.punktam, norādot kontaktinformāciju atsauksmju saņemšanai;
	4. Citi dokumenti, ko pretendents uzskata par nepieciešamu iesniegt un kas pierāda pretendenta atbilstību prasībām.
9. **Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 10.novembrim, plkst. 11:00, Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501.** Piedāvājumu var iesniegt slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku, vai elektroniski, sūtot uz tirgusizpetes@balvi.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, e-pasta ziņojuma tēmā jānorāda TIRGUS IZPĒTES IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, kā arī piedāvājums jāparaksta ar DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU.

Pielikums Nr.1

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2020/139

**DARBA UZDEVUMS**

1. **Veikt jaunizveidojamās Balvu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta** (turpmāk – Pašvaldību apvienošanās projekts) **izstrādi pamatojoties uz:**
2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, likumu “Par pašvaldībām”, Valsts pārvaldes iekārtas likumu un citiem normatīvajiem aktiem;
3. 15.09.2020. MK noteikumiem Nr. 557 ”Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei”;
4. VARAM izstrādāto „Apvienošanās projekta sagatavošanas metodikas” (turpmāk – Metodika);
5. Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas pašvaldību plānošanas dokumentiem.
6. **Pašvaldību apvienošanās projekta sagatavošanas mērķi ir:**
7. nodrošināt pamatotu, optimālu jaunizveidojamās Balvu novada pašvaldības administratīvās struktūras veidošanu, ievērojot politisko, ekonomisko, sociālo, kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko situāciju uz vietas;
8. nodrošināt atklātu, efektīvu un saprotamu Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas pašvaldību apvienošanās procesu.
9. **Pašvaldību apvienošanās projekta uzdevumi:**
	1. sagatavot Pašvaldību apvienošanās projektu, tajā ietverot:
		1. apvienojamo pašvaldību iestāžu un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu, kā arī citu pašvaldības institūciju darbības raksturojumu;
		2. jaunveidojamā novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu, kā arī citu pašvaldības institūciju turpmākās darbības modeli jaunizveidotajā novadā un, ja nepieciešams, arī informāciju par kapitālsabiedrību, biedrību, nodibinājumu un citu pašvaldības institūciju reorganizāciju;
		3. jaunizveidotā novada domes administrācijas pārvaldes modeli;
		4. jaunizveidotā novada pašvaldības nolikuma projektu;
		5. jaunveidojamās Balvu novada domes kartoshēmu ar pašvaldības pakalpojumu centriem un pakalpojumu punktiem.
	2. sagatavot Pašvaldību apvienošanās projekta īstenošanas (ieviešanas) plānu un paredzēt izdevumus, kas radīsies pašvaldībām apvienojoties.
10. **Organizēt sabiedrības informēšanu par sagatavoto pašvaldību apvienošanās projektu**
	1. iepazīstināt Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas pašvaldību iedzīvotājus, deputātus un darbiniekus un citus interesentus ar novada galvenajiem parametriem, ar plānoto novada pašvaldības administratīvo struktūru, funkciju īstenošanas veidu un vietu;
	2. informatīva semināra organizēšana projektā iesaistīto pašvaldību deputātiem, u.c. interesentiem;
	3. apzināt un apkopot sabiedrības viedokli, iebildumus un priekšlikumus par piedāvāto projektu;
	4. pilnveidot apvienošanās projekta Ziņojuma saturu saskaņā ar saņemtajiem priekšlikumiem.
11. **Sagatavot Pašvaldību apvienošanās projekta ziņojumu** (turpmāk – Ziņojums) **un Ziņojuma kopsavilkumu:**
	1. par pamatu Ziņojumam izmantojama VARAM sagatavotajā „Apvienošanās projekta sagatavošanas metodikā” noteiktā struktūra un saturs;
	2. Ziņojums un Ziņojuma kopsavilkums iesniedzams drukātā un elektroniskā formātā.
12. **Pašvaldību apvienošanās projekta izstrādes organizācija:**
	1. Projekta vadības grupa – Projekta izstrādē iesaistīto pašvaldību priekšsēdētāji, priekšsēdētāju vietnieki, izpilddirektori, izpilddirektoru vietnieki, juristi.
	2. Ja nepieciešams, var organizēt tematiskās darba grupas, kas pakļautas projekta vadības grupai.
	3. Katra pašvaldība nozīmēs atbildīgo personu par informācijas apriti ar projekta sagatavotājiem.
13. **Pašvaldību apvienošanās projekta izstrādes gaita (secība):**
	1. Regulāru darba grupas tikšanos organizēšana;
	2. Projekta vadības grupas sanāksmju protokolēšana;
	3. Pašvaldību funkciju izpildes apkopošana;
	4. Informācijas un datu apkopošana, analīze;
	5. Apvienošanās projekta ziņojuma sagatavošana;
	6. Ziņojuma kopsavilkuma sagatavošana.
14. **Darba uzdevuma izpildes laika grafiks:**
	1. Darba uzdevuma izpildes termiņš – ne ilgāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, ievērojot šādus starptermiņus:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Uzdevums** | **Termiņš** |
| 1. | Pašvaldību apvienošanās projekta 1.redakcijas sagatavošana | 4 (četri) mēneši no pakalpojuma līguma spēkā stāšanās dienas |
| 2. | Sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošana | 1 (viens) mēnesis no 1.uzdevuma pabeigšanas |
| 3. | Apvienošanās projekta ziņojuma un projekta ziņojuma kopsavilkuma sagatavošana un iesniegšana  | 1 (viens) mēnesis no 2.uzdevuma pabeigšanas |

Pielikums Nr.2

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2020/139

**PIETEIKUMS**

**DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ**

**Jaunizveidojamās Balvu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrāde.**

 **ID Nr. BNP TI 2020/139**

**Informācija par pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums  |  |
| Reģistrācijas numurs  |  |
| Juridiskā adrese/ adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona(vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts) |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu (amats, Vārds Uzvārds) |  |

Apliecinām, ka:

1. apņemamies ievērot tirgus izpētes noteikumu un to pielikumos ietvertās prasības un piekrītam visām izvirzītajām prasībām un noteikumiem;
2. piedāvājums pilnā apmērā ietver Pasūtītāja noteiktās prasības;
3. nepastāv tādi apstākļi, kuri liegtu piedalīties tirgus izpētē un pildīt tirgus izpētes noteikumu un to pielikumos norādītās prasības;
4. mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai;
5. visas pieteikumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas un precīzas.

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2020.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pielikums Nr.3

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2020/139

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ**

**Jaunizveidojamās Balvu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrāde.**

 **ID Nr. BNP TI 2020/139**

Mēs piedāvājam sniegt pakalpojumu saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem un darba uzdevuma nosacījumiem, par piedāvājuma cenu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pozīcija** | **Piedāvājuma cena bez PVN (EUR)**  | **PVN (EUR)** | **Piedāvājuma cena ar** **PVN (EUR)** |
| Jaunizveidojamās Balvu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrāde |  |  |  |

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo pakalpojumu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2020.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_