1.pielikums

Tirgus izpētei

“Plenēra “9.Starptautiskais mākslas plenērs

“Valdis Bušs 2025”” producēšana un kataloga druka”

(ID Nr. BNP TI 2025/28)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Plenēra “9.Starptautiskais mākslas plenērs “Valdis Bušs 2025”” producēšana un kataloga druka”

(ID Nr. BNP TI 2025/28)

| Nr. p.k. | Tehniskās specifikācija |
| --- | --- |
| 1. | Plenēra producēšana |
| 1.1. | Pieteikšanās plenēram izsludināšana. |
| 1.2. | Iesūtīto materiālu apkopošana, sistematizēšana. |
| 1.3. | Darbs ar žūriju (žūrijas darbs ir voluntārs), darbu izvērtēšana, rezultātu publiskošana un uzaicinājumu izsūtīšana dalībai. |
| 1.4. | Komunikācija ar izvēlētajiem dalībniekiem par to atbraukšanu (loģistika), materiālu uzskaitījums, ēdienu specifika utt. |
| 1.5. | Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana. |
| 1.6. | Izstādes atklāšanas pasākuma plānošana. |
| 1.7. | Norises uzraudzība un operatīvo lēmumu pieņemšana. |
| 2. | Nepieciešamie materiāli (t.sk., arī izstādes iekārtošanai) |
| 2.1. | Apkopot un pasūtīt nepieciešamos materiālus māksliniekiem: - dažāda izmēra audekli, papīrs, akrila un eļļas krāsas, šķīdinātāji, lakas, pastas, gruntis, sveķu terpentīns u.c.; - plānotie audeklu izmēri: 100 cm x 120 cm, 100 cm x 100 cm, u.c.; - krāsas – lielie un mazie krāsu tilpuma iepakojumi, atbilstoši toņu saskaņojumam ar žūrijas noteiktajiem māksliniekiem, kas strādās; - materiālu piegāde uz Viļakas vidusskolu, Pils iela 11A, Viļaka, Balvu nov., LV-4583; - materiālu piegāde līdz 2025.gada 21.jūlijam, plkst.20.00 (ieskaitot). Nepieciešamie materiāli var mainīties, atkarībā no apstiprinātajiem dalībniekiem. |
| 2.2. | Veikt nosaukumu izdruku mākslas darbiem. |
| 2.3. | Nodrošināt izstādes iekārtošanu – Viļakas muzeja izstāžu zālē, Klostera ielā 1, Viļakā, Balvu nov., LV-4583. |
| 2.4. | Iekārtot izstādi ar mākslinieku radītajiem darbiem līdz 2025.gada 29.jūlijam. Plānot nepieciešamo materiālu iegādi izstādes iekārtošanai, t.sk., arī krāsu iegādi un izstādes paneļu krāsošanu. |
| 3. | Kataloga maketēšana un kataloga izdošana |
| 3.1. | Kataloga maketēšana: - mākslas darbu fotografēšanas pakalpojums; - tulkošana un korektūra (LV, ENG) katalogam; - maketa izgatavošana katalogam (drukai) |
| 3.2. | Kataloga druka: - skavots katalogs “Valdis Bušs”; - izmēri 200 x 200 mm; - apjoms 36 lpp. un vāks; - papīrs Iekšlapas G-Print 130 gr vai ekvivalents; - papīrs Vāks Multi Art Silk 350 gr vai ekvivalents; - krāsainība – iekšlapas 4+4, vāks 4+0; - pēcapstrāde – vākam matēts lamināts 1+0; 2 skavas; - tirāža – 750 gab. |

☐ (atzīmē, ja piekrīt) Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

20__.gada __._________

[Amats, vārds uzvārds, paraksts1] ________________

Rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.