Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019.m.g.

Balvu novada dome

(sadarbības partnera nosaukums)

2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumi sadarbības partnera pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem

| N.p.k | Karjeras plānošanas tēma | Pasākuma nosaukums | Pasākuma apraksts | Dalībnieki | Norises laiks | Izdevumi, kurus plānots segt no projekta finansējuma EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darba pasaules iepazīšana, karjeras lēmumu pieņemšana | “Satiec savu uzņēmēju” | Tikšanās laikā uzņēmumu pārstāvji iepazīstinās skolēnus ar savu uzņēmējdarbības veidu, virzienu, uzņēmuma darbību ietekmējošiem faktoriem, izaicinājumiem, ar ko uzņēmums sastopas sarežģītu ekonomisko apstākļu laikā, sasniegumiem, ko uzņēmums veicis savas darbības laikā, kā arī iesaistīsies diskusijās ar pasākuma dalībniekiem par uzņēmējdarbības jautājumiem. | Balvu Valsts ģimnāzijas 7.-12.klašu skolēni (297) | 2019.gada februāris- 2019.gada maijs | 10 pakalpojuma līgumi vai rēķini par karjeras atbalsta pasākuma- nodarbības vadīšanu izglītības iestādē. |
| 2. | Karjeras lēmumu pieņemšana | “Jaunā uzņēmēja ABC” | Karjeras kouču vadībā skolēni iepazīs metodes un veidus, kā uzbūvēt savu biznesa ideju, produktu un tā pārdošanas ķēdīti. Skolēni iepazīs dažādas “networking” metodes, sociālo mediju izmantošanu savā biznesā un attiecību veidošanā ar savu klientu. | Balvu Valsts ģimnāzijas 11.klašu skolēni (31) | 2019.gada februāris | Pakalpojuma līgums par karjeras atbalsta pasākuma- 2 nodarbību vadīšanu izglītības iestādē. |
| 3. | Pašnovērtējuma veikšana, karjeras lēmumu pieņemšana | “Veiksmīgas karjeras ABC” | Nodarbību laikā skolēni iepazīstas ar dažādiem karjeras izveides pamatelementiem, gūst skaidru priekšstatu par to, kas patiesībā veido karjeru, kas ir “iluzorā karjera”, kā orientēties mūsdienu darba tirgū, kādas ir tā prasības, tendences un kādi talanti būs pieprasīti nākotnē. | Balvu Valsts ģimnāzijas 10.klašu skolēni (49) | 2019.gada februāris | Pakalpojuma līgums par karjeras atbalsta pasākuma- 2 nodarbību vadīšanu izglītības iestādē. |
| 4. | Izglītības iespēju izpēte, karjeras lēmumu pieņemšana | „Atvērtās durvju dienas” | Skolēni apmeklē augstākās izglītības iestādes un iegūst informāciju par izglītības un studiju iespējām. Skolēni iepazīst sev interesējošās studiju programmas, uzņemšanas nosacījumus un studiju vidi, saņem konsultācijas par karjeras izvēli un centralizētajiem eksāmeniem. | Balvu Valsts ģimnāzijas 12.klašu skolēni (15) | 2019.gada marts- 2019.gada maijs | Sabiedriskā transporta biļetes |
| 5. | Izglītības iespēju izpēte, karjeras lēmumu pieņemšana | „Ēnu diena” | Skolēni iepazīst sev interesējošās profesijas, izprot to darbības principus, ielūkojoties speciālistu darba ikdienā, lai izdarītu karjeras izvēli. Skolēni iegūst informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēm, iepazīstas ar studiju iespējām. | Balvu Valsts ģimnāzijas 12.klašu skolēni (32) Baltinavas vidusskolas 9.-12.klašu skolēni (10) Bērzpils vidusskolas 9.-12.klašu skolēni (5) Tilža vidusskolas 9.-12.klašu skolēni (10) | 2019.gada februāris- 2019.gada maijs | Sabiedriskā transporta biļetes Transporta pakalpojumi |
| 6. | Izglītības iespēju izpēte, karjeras lēmumu pieņemšana | Izglītības izstāde “Skola 2019” | Skolēni iegūst informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs, iepazīstas ar studiju iespējām, apmeklējot izglītības izstādi “Skola 2019” | Balvu Valsts ģimnāzijas 12.klašu skolēni (32) Baltinavas vidusskolas 11.-12.klašu skolēni (22) Bērzpils vidusskolas 10.-12.klašu skolēni (9) Tilža vidusskolas 10.-12.klašu skolēni (22) | 2019.gada februāris | Ieejas biļetes izstādē Transporta pakalpojumi |
| 7. | Pašnovērtējuma veikšana, karjeras lēmumu pieņemšana | “Karjera. Izvēle. Līderi” | Skolēniem būs iespēja izzināt savu karjeras ceļu- savu stipro un vājo pušu apzināšanās, kā pieņemt lēmumu, profesijas izvēle un tās “pielaikošana” spēles veidā, kā arī līdera īpašību noskaidrošana. | Balvu Valsts ģimnāzijas 7.-9.klašu skolēni (173) Stacijas pamatskolas un Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles 7.-9.klašu skolēni (44) Tilža vidusskolas 6.-9.klašu skolēni (38) | 2019.gada februāris | Pakalpojuma līgums par karjeras atbalsta pasākuma- 4 nodarbību vadīšanu izglītības iestādē. |
| 8. | Darba pasaules iepazīšana | “Izzini Latvijas uzņēmumus” | Ekskursijas uz Latvijas uzņēmumiem, lai iepazītos ar ražošanas procesu, tajā nepieciešamajām profesijām, darba vidi, aprīkojumu un darba specifiku. Skolēniem tiks dota iespēja iejusties uzņēmumā strādājošo profesijas pārstāvju lomā, piedaloties profesijas izmēģinājumā, saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem. Plānotas 6 ekskursijas. | Balvu Valsts ģimnāzijas 7.-12.klašu skolēni (160) | 2018.gada novembris- 2019.gada maijs | Pakalpojuma līgumi vai rēķini par ekskursijas vadīšanu, rēķini par transporta pakalpojumiem |
| 9. | Darba pasaules iepazīšana, izglītības iespēju izpēte | “Deju meistars” | Ekskursija uz iestādi, lai iepazītos ar deju mākslas profesijām, kā arī praktiski, radoši un aktīvi iesaistīt skolēnus profesijas izmēģinājumā un izpētē. Skolēni apmeklē tālākizglītības iestādi un iegūst visaptverošu informāciju par izglītības iespējām šajā jomā. | Balvu Valsts ģimnāzijas 7.-12.klašu skolēni (35) | 2019.gada aprīlis | Pakalpojuma līgums par karjeras atbalsta pasākuma- nodarbības un meistarklases vadīšanu ārpus izglītības iestādes Transporta pakalpojumi |
| 10. | Darba pasaules iepazīšana | “Pielaiko profesijas” | Nodarbībā skolēni iepazīstas ar pārtikas tehnoloģijas jomu saistītajām profesijām, darba vidi un darba laiku, kā norit tipiska darba diena. Skolēni piedalās viesmīļa praktiskās darbošanās meistarklasē. Skolēni iepazīstas ar uzņēmējdarbības pamatiem. | Balvu pamatskolas 5.klases skolēni (74) | 2018.gada oktobris | Pakalpojuma līgums par karjeras atbalsta pasākuma- 4 nodarbību un 4 meistarklašu vadīšanu ārpus izglītības iestādes. |
| 11. | Darba pasaules iepazīšana | “Amata meistari” | Skolēni iepazīstas ar mūziķa, amatniecības un mākslas jomas profesijām, prasmēm, darba dienas ritmu. Skolēni iesaistās praktiskās meistarklasēs. | Balvu pamatskolas 1.-9.klašu skolēni (200) Balvu Valsts ģimnāzijas 7.-9.klašu skolēni (20) Stacijas pamatskolas un Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles 6.-9.klašu skolēni (54) Bērzpils vidusskolas 6.-9.klašu skolēni (29) Tilžas internātpamatskolas 6.-9.klašu skolēni (42) Tilžas vidusskolas 6.-9.klašu skolēni (38) Baltinavas vidusskolas 6.-9.klašu skolēni (43) | 2018.gada oktobris- 2019.gada maijs | Pakalpojuma līgums par karjeras atbalsta pasākuma- nodarbību un meistarklašu vadīšanu izglītības iestādē un ārpus izglītības iestādes. |
| 12. | Darba pasaules iepazīšana | “Ražots Balvos” | Skolēni iepazīstas ar profesiju pārstāvjiem, viņu profesionālo karjeras ceļu, darba pieredzi un dzīvi Balvu novadā. Skolēniem tiks piedāvāta praktiska darbošanās meistarklasēs. | Balvu pamatskolas 1.-9.klašu skolēni (300) | 2018.gada oktobris- 2019.gada maijs | Pakalpojuma līgumi par karjeras atbalsta pasākuma- nodarbību un meistarklašu vadīšanu izglītības iestādē un ārpus izglītības iestādes. |
| 13. | Darba pasaules iepazīšana | „Karjeras iespējas kosmosa industrijā” | Interaktīva vieslekcija, kurā skolēni tiks iepazīstināti ar kosmosa jomu saistītajām inženierzinātnes profesijām. | Balvu pamatskolas 3.klašu skolēni (71) Stacijas pamatskolas un Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles 1.-6.klašu skolēni (78) Bērzpils vidusskolas 1.-8.klašu skolēni (57) Tilžas internātpamatskolas 7.-9.klašu skolēni (34) | 2019.gada aprīlis | Pakalpojuma līgums par karjeras atbalsta pasākuma- 2 nodarbību un 6 meistarklašu vadīšanu izglītības iestādē. |
| 14. | Darba pasaules iepazīšana Izglītības iespēju iepazīšana | „Kā atrast īsto ceļu?” | Ekskursijas uz Latvijas uzņēmumiem, lai iepazītos ar uzņēmējdarbības iespējām, ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijām, ar tālākizglītības mācību iestādēm. Skolēniem tiks dota iespēja iejusties uzņēmēju, uzņēmumos strādājošo profesiju pārstāvju „ādā”, iepazīt darba un mācību vidi (tālākizglītības programmas, darba specifiku, aprīkojumu), saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Plānotas 3 ekskursijas | Baltinavas vidusskolas 9.-12. klašu skolēni (40) Stacijas pamatskolas un Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles 7.-9.klašu skolēni (30) Tilžas internātpamatskolas 1.-4.klašu skolēni (20) | 2018.gada oktobris- 2019.gada maijs | Transporta pakalpojumi Pakalpojuma līgumi vai rēķini par ekskursijas vadīšanu uzņēmumā |
| 15. | Darba pasaules iepazīšana | „Vēlos palikt laukos ” | Ekskursija uz zemnieku saimniecībām, lai iepazītos ar lauku darba specifiku, tehniskajām iespējām un ražošanu. | Bērzpils vidusskolas 9.-12.klašu skolēni (27) | 2018.gada oktobris- 2019.gada maijs | Pakalpojuma līgumi vai rēķini par ekskursijas vadīšanu uzņēmumā Rēķini par transporta pakalpojumiem |
| 16. | Darba pasaules iepazīšana | „Profesionālis uz dzelzceļa” | Ekskursija uz dzelzceļa uzņēmumu-staciju, lai iepazītos ar dzelzceļu saistītām profesijām. Skolēniem tiek piedāvāta iespēja interaktīvi iejusties lokomotīves vadītāja lomā un iepazīt citas dzelzceļnieku profesijas. | Tilžas vidusskolas 1.-5.klašu skolēni (32) | 2019.gada maijs | Rēķini par transporta pakalpojumiem Pakalpojuma līgumi vai rēķini par ekskursijas vadīšanu uzņēmumā |
| 17. | Darba pasaules iepazīšana | „Katram amatam savs pamats” | Tikšanās ar amatniekiem, lai iepazītu viņu darba ikdienu, uzzinātu, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai taptu kvalitatīvs produkts, apzinātu faktorus, kas veicina un bremzē veiksmīgu uzņēmējdarbību, kā saražoto produkciju virzīt līdz galamērķim. Skolēniem tiek piedāvāta praktiska nodarbība ar mērķi izmēģināt savas iemaņas un pārbaudīt savu interesi konkrētā amatniecības jomā. | Baltinavas vidusskolas 1.-4.klašu skolēni (28) Tilžas vidusskolas 1.-5.klašu skolēni (57) | 2018.gada oktobris- 2018.gada novembris | Pakalpojuma līgumi par karjeras atbalsta pasākuma- nodarbību un meistarklašu vadīšanu izglītības iestādē un ārpus izglītības iestādes. |
| 18. | Darba pasaules iepazīšana | „Uzņēmēja ikdiena” | Tikšanās ar uzņēmējiem , kas nodarbojas ar reklāmas pakalpojumi, projektēšana, gaismu un skatuves tehnisko nodrošinājumu, instalācijām, šūšanu, lai iepazītos ar viņu ikdienu, darba vidi, vērotu darba procesu. Plānota 1 ekskursija | Baltinavas vidusskolas 5.-8.klašu skolēni (41) | 2018.gada oktobris- 2019.gada maijs | Pakalpojuma līgumi vai rēķini par ekskursijas vadīšanu uzņēmumā Rēķini par transporta pakalpojumiem |
| 19. | Darba pasaules iepazīšana | „Izvēle- profesija- profesionālis” | Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem (skaistumkopšanas speciālists, modes dizaineris, mākslinieks) | Baltinavas vidusskolas 7.-12.klašu skolēni (30) Tilžas internātpamatskolas 5-9.klašu skolēni (45) Stacijas pamatskolas un Stacijas pamatskolas Vīksnas 6.-9.klašu skolēni (54) | 2018.gada oktobris- 2019.gada maijs | 3 pakalpojuma līgumi par karjeras atbalsta pasākuma- nodarbību vadīšanu izglītības iestādēs. |

Sagatavoja: Pedagogi karjeras konsultanti Anita Laurena

Lidija Ločmele

Datums: 21.09.2018.